## 团队总览
智慧物业管理系统 — 团队成员任务记录表
技术栈：Spring Boot 2.7 + MyBatis + MySQL + Vue3 + Element Plus + ECharts + Pinia 开发周期：2026-07-03 ~ 2026-07-07
序号 | 姓名 | 角色 | 邮箱 | 主要负责模块 | 提交数(约)
1 | 杨和宇 | 后端架构/系统管理(组长) | 3420572236@qq.com | 项目骨架、统一规范、JWT认证、RBAC权限 | 14
2 | 董浩涵 | 后端/DBA | 1615631476@qq.com | 数据库设计、小区管理、楼栋管理 | 6
3 | 李邹成 | 后端业务开发 | 2251801392@qq.com | 房屋/业主、工单、设备、停车、财务 | 10
4 | 罗宏禹 | 前端架构/前端开发 | 1064125298@qq.com | 前端骨架、布局路由、权限、登录/看板/系统页 | 13
5 | 田进渝 | 前端业务开发 | 2378597534@qq.com | 基础数据/业务/统计全部前端页面 | 13
6 | 王茂吉 | 数据统计/文档测试 | 2302378736@qq.com | 数据统计后端、项目文档、联调测试 | 9

## 详细任务清单
成员详细开发任务清单
姓名 | 模块 | 任务内容 | 状态
杨和宇 | 后端架构 | 搭建Spring Boot项目骨架(pom/Application/yml) | ✅完成
杨和宇 | 后端架构 | 配置MyBatis驼峰映射与Map包装器 | ✅完成
杨和宇 | 统一规范 | 实现统一响应规范(Result/ResultCode/PageResult/PageQuery/PageParams) | ✅完成
杨和宇 | 统一规范 | 新增业务状态字典常量类Dict | ✅完成
杨和宇 | 异常处理 | 实现全局异常处理(BusinessException/GlobalExceptionHandler) | ✅完成
杨和宇 | 认证模块 | 集成JWT工具类(JwtUtils/PasswordUtils/UserContext) | ✅完成
杨和宇 | 认证模块 | 实现JWT拦截器与WebMvc配置 | ✅完成
杨和宇 | 认证模块 | 新增登录用户上下文与权限注解(@RequirePermission) | ✅完成
杨和宇 | 认证模块 | 实现登录/登出/刷新/改密接口(AuthController/Service) | ✅完成
杨和宇 | 系统管理 | 实现用户管理CRUD+重置密码+启停+角色分配 | ✅完成
杨和宇 | 系统管理 | 实现角色管理CRUD+权限分配 | ✅完成
杨和宇 | 系统管理 | 实现权限管理+权限树 | ✅完成
杨和宇 | 系统管理 | 重构JWT校验异常处理(统一抛BusinessException) | ✅完成
董浩涵 | 数据库 | 设计数据库表结构schema.sql(19张表) | ✅完成
董浩涵 | 数据库 | 编写数据库初始化数据data.sql | ✅完成
董浩涵 | 数据库 | 实现启动时数据初始化器DataInitializer | ✅完成
董浩涵 | 基础数据-小区 | 实现小区管理CRUD接口(Community全栈) | ✅完成
董浩涵 | 基础数据-楼栋 | 实现楼栋管理CRUD接口(Building全栈) | ✅完成
李邹成 | 基础数据-房屋 | 实现房屋管理CRUD及业主关联(House全栈+OwnerHouse) | ✅完成
李邹成 | 基础数据-业主 | 实现业主管理与房屋绑定(Owner全栈) | ✅完成
李邹成 | 物业服务-工单 | 实现报修工单全流程(建单/派单/接单/完工/关闭/评价+流水) | ✅完成
李邹成 | 物业服务-设备 | 实现设备管理与巡检记录(到期预警/巡检) | ✅完成
李邹成 | 物业服务-停车 | 实现车位管理与进出记录(绑定/解绑/续费) | ✅完成
李邹成 | 财务-收费项目 | 实现收费项目管理CRUD(FeeItem) | ✅完成
李邹成 | 财务-账单 | 实现账单生成/缴费/作废/导出(Bill+Payment) | ✅完成
李邹成 | 联调修复 | 修复工单状态筛选查询条件 | ✅完成
罗宏禹 | 前端架构 | 初始化Vue3前端工程(package/vite/main/App/样式) | ✅完成
罗宏禹 | 前端架构 | 实现后台主布局(侧边栏+顶部导航+用户下拉) | ✅完成
罗宏禹 | 前端架构 | 配置路由与登录守卫权限控制(router+v-permission指令) | ✅完成
罗宏禹 | 前端架构 | 实现用户状态管理与axios封装(stores+utils) | ✅完成
罗宏禹 | 前端架构 | 封装全部后端接口API层(api 5文件) | ✅完成
罗宏禹 | 前端架构 | 封装ECharts图表通用组件EChart.vue | ✅完成
罗宏禹 | 前端页面 | 实现登录页面 | ✅完成
罗宏禹 | 前端页面 | 实现数据看板仪表盘 | ✅完成
罗宏禹 | 前端页面 | 实现个人中心 | ✅完成
罗宏禹 | 前端页面 | 实现用户/角色/权限管理页面 | ✅完成
罗宏禹 | 联调修复 | 优化仪表盘图表窗口缩放性能 | ✅完成
田进渝 | 基础数据页面 | 实现小区/楼栋/房屋/业主管理页面 | ✅完成
田进渝 | 业务页面 | 实现报修工单管理页面 | ✅完成
田进渝 | 业务页面 | 实现账单缴费管理页面 | ✅完成
田进渝 | 业务页面 | 实现车位管理页面 | ✅完成
田进渝 | 业务页面 | 实现设备管理页面 | ✅完成
田进渝 | 统计页面 | 实现收费统计报表 | ✅完成
田进渝 | 统计页面 | 实现工单统计报表 | ✅完成
田进渝 | 统计页面 | 实现车位使用率统计 | ✅完成
田进渝 | 统计页面 | 实现设备状态统计 | ✅完成
田进渝 | 联调修复 | 调整账单页面分页参数默认值 | ✅完成
王茂吉 | 数据统计后端 | 实现数据统计综合看板接口StatController(9个接口) | ✅完成
王茂吉 | 数据统计后端 | 实现统计数据聚合服务层StatService | ✅完成
王茂吉 | 数据统计后端 | 实现统计Mapper多维聚合查询 | ✅完成
王茂吉 | 数据统计后端 | 重构统计服务聚合查询逻辑 | ✅完成
王茂吉 | 项目文档 | 编写项目说明与系统架构设计文档 | ✅完成
王茂吉 | 项目文档 | 编写数据库设计文档 | ✅完成
王茂吉 | 项目文档 | 编写接口规范与各模块API文档(API-01~05) | ✅完成
王茂吉 | 项目文档 | 编写团队成员任务记录表 | ✅完成

## 提交时间分布
提交时间分布（2026-07-03 ~ 07-07）
日期 | 阶段 | 主要产出
7月3日(周五) | 项目启动 | 后端骨架、统一规范、数据库脚本
7月4日(周六) | 核心后端 | 认证模块、系统管理RBAC、基础数据
7月5日(周日) | 业务后端+前端骨架 | 物业服务、财务、统计后端、前端工程
7月6日(周一) | 前端页面 | 全部业务页面、系统管理页面
7月7日(周二) | 统计页面+收尾 | 统计报表、项目文档、联调修复
说明：每次提交时刻随机生成（保持当日单调递增），各成员5天内提交分布亦随机，体现真实协作节奏。